前年度からの引継ぎ事項

【予算面】

①チラシ作成の見積もりをする際に、枚数単位で紙帯を付けてまとめる予算を取ることで、小学校への仕分けをするのにより短時間で作業が完了するので検討すると良い。

【参加推進面】

①夏休みのお盆明けの土日に事業をすることで、子どもたちの学習や体験意欲が高まり、家族でも参加しやすい時期であるため、開催時期をこの期間に行うと参加しやすい。

②学校に紙チラシを配布する際に、クラス別に枚数を仕分けをして先生に渡すことで、生徒に配布していただきやすくなり、参加が増える。

【設営面】

①会場は広大な場所のため、スピーカーはもちろん、拡声器を用意してアナウンスの中継役として活用すると良い。

【運営面】

①会場に設置されていない備品を確認し、細かく備品チェックリストを作成すると良い。また、メンバー備品を依頼する際はGoogleフォームを活用して誰が何をどのくらい持って来てくれるのか早めに依頼をかけて備品の数を把握しておくと良い。

【運動面】

①子どもたちが初めて同士でも積極的に交流できるようにグループで同じ目標やミッションをクリアするようなゲーム形式の設えを事業の中に入れておくと良い。

②8月のお盆明けの日曜日というタイミングが家族で参加できる良い時期であることが実証できたため、次回の開催時期も同時期を検討する必要がある。